## Planilha1
PRODUCT BACKLOG
Rank | Prioridade | User story | Estimativa | Status | Sprint
1 | Alta | Como gestor, quero que os dados sejam importados das bases públicas do ibama, para que as informações sejam de confiança. | 4 | Em andamento | 1
2 | Média | Como gestor,quero que os dados passem por um tratamento em linguagem de programação(Python),para garantir consistência no dashboard. | 8 | Em andamento | 1
3 | Alta | Como gestor,quero que os dados sejam apresentados em gráficos usando a ferramenta power BI,para facilitar a interpretação e análise. | 8 | Em andamento | 1
4 | Média | Como gestor,quero que o gráfico mostre as principais cargas movimentadas, para identificar a concentração de riscos por classe. | 6 | Em andamento | 1
5 | Alta | Como gestor, quero que as métricas sejam dos municípios paulistas, para identificar polos regionais de maior risco e otimizar o deslocamento das equipes regionais. | 8 | Em andamento | 1
6 | Média | Como gestor, quero ter um módulo de busca específico para selecionar anos, para que eu possa filtrar informações históricas e analisar dados de períodos específicos com rapidez. | 6 | Em andamento | 2
7 | Média | Como gestor, quero que a plataforma apresente os principais modais utilizados, para comparar a eficiência de segurança de cada um dos modais. | 7 | Em andamento | 2
8 | Média | Como gestor, quero saber as principais origens das cargas, para direcionar as operações de fiscalização de forma estratégica. | 9 | Em andamento | 2
9 | Alta | Como gestor, quero saber os destinos das cargas, para avaliar se os instrumentos de medição nos pontos de recebimentos estão devidamentes aferidos. | 9 | Em andamento | 2
10 | Baixa | Como gestor, quero visualizar um ranking (Top 5) das empresas, para que eu possa focar meus esforços e análises nas contas de maior relevância. | 4 | Em andamento | 3
11 | Alta | Como gestor, quero saber as principais empresas movimentadoras de cargas perigosas, para identificar parceiros com alta conformidade normativa. | 8 | Em andamento | 3
12 | Média | Como gestor, quero a evolução das movimentações ao longo do tempo, para identificar padrões de sazonalidade. | 8 | Em andamento | 3